## 附件3-4
附件3-4
哈尔滨市市级财政
专项资金当年项目支出绩效评价表
（项目完成后由项目单位填报） |  |  |  | （年末由项目单位填报）
专项资金名称 |  | 哈财建预［2016］311号 节能专项
项目名称 |  | 方正县美丽乡村村级生活垃圾综合利用无害化处理示范项目 |  |  | 项目起止时间 | 2016年9月至2016年11月
项目预算 |  | 1269.5万元 |  |  | 其中财政资金 | 1269.5万元
项目负责人 |  | 张国军 |  |  | 联系电话 | 13303617706
项目是否按期完成 |  |  |  | √是 □否 | 项目是否达到绩效目标 | √是 □否
项目绩效目标完成情况 |  | 总建筑面积为1038平方米（单个乡镇建筑面积207.6平方米，含彩钢车间和车库），购置垃圾无害化处理设备，采用ERCM技术处理有机生活垃圾工艺，项目建成后单个乡镇垃圾处理设施日处理生活垃圾5吨，5个乡镇合计日处理25吨生活垃圾。同时，处理后产生的残渣物为无机陶瓷颗粒和木醋液，具有很高的再利用价值。
绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 指标评价标准及对应分值 | 指标完成情况 | 指标得分
投入 (28分) | 项目 立项 | 项目立项规范性 | 5 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 程序规范得3分，材料齐备得1分，报送及时加1分。否则不得分。 | 指标完成较好 | 5
|  | 绩效目标合理性 | 5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。 | 绩效目标依据充分得2分，与项目实施内容和项目单位职责密切相关得2分，预期目标符合正常业绩水平得1分。 | 指标完成较好 | 5
|  | 绩效指标明确性 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。 | 绩效指标与绩效目标紧密关联得2分，指标内容清晰、可衡量得2分，评价标准符合正常业绩水平得1分。 | 指标完成较好 | 5
| 资金 管理 | 资金到位率 | 8 | （实际到位资金/按计划进度应到位资金总额）×100% | 结果≥95%，得满分，85%≤结果＜95%，得5分，75%≤结果＜85%，得3分，否则不得分。 | 指标完成较好 | 8
|  | 资金使用 | 5 | 项目资金支出在各级监督检查过程中是否发生违规问题。 | 未发生违规得5分，发生违规不得分，并加扣15分。 | 指标完成较好 | 5
过程 (22分) | 制度管理 | 制度执行 | 5 | 是否严格执行各项资金管理制度 | 严格执行专项资金分配、采购、投资评审、集中支付等各项资金管理制度得满分，否则不得分。 | 指标完成较好 | 5
|  | 财务管理 | 5 | 是否严格执行并不断完善财务管理制度，会计核算是否规范。 | 严格执行并不断完善专项资金分配制度和财务管理制度得3分，会计核算规范准确得2分。 | 指标完成较好 | 5
| 项目管理 | 日常监控 | 7 | 是否对项目实施日常监控。 | 实施日常监控得4分，监控措施完整规范得3分，未实施日常监控不得分，并扣2分。 | 指标完成较好 | 7
|  | 项目验收 | 5 | 项目实施后是否按期通过验收 | 按期通过验收得满分，否则得0分。 | 指标完成较好 | 5
绩效 (50分) | 项目 产出 | 产出数量 | 6 | 是否达到预期产出数量 | 产出数量达到预期的95%以上得6分，达到预期的85%—95%之间得4分，达到预期的85%以下不得分 | 指标完成较好 | 6
|  | 产出质量 | 8 | 是否达到预期产出质量 | 产出质量达到预期的95%以上得8分，达到预期的85%—95%之间得6分，达到预期的85%以下不得分 | 指标完成较好 | 8
|  | 产出时效 | 8 | 是否按照时效完成工作 | 产出数量达到预期的95%以上得8分，达到预期的85%—95%之间得6分，达到预期的85%以下不得分 | 达到预期的90% | 6
| 项目 效益 | 环境效益 | 8 | 项目实施是否达到预期环境效益 | 完成较好得8分，一般得4分，较差得0分 | 指标完成较好 | 8
|  | 社会效益 | 10 | 项目实施是否达到预期社会效益 | 完成较好得10分，一般得6分，较差得0分 | 指标完成较好 | 10
|  | 公众满意度 | 10 | 项目实施公众满意程度是否较高 | 较满意得10分，一般得6分，不满意0分 | 指标完成较好 | 10
合计 |  |  | 100 | ——— | ——— | ——— | 98
项目单位意见： （签章） 年 月 日 |  |  |  | 专项资金分管部门审核意见： （签章） 年 月 日 |  | 财政业务处审核意见： （签章） 年 月 日
备注： 1.“绩效”所属指标内容应与年初申报表一致，“投入”和“过程”所属指标（灰色部分）为固定设置，不需修改。 2.项目单位结合各项指标内容和评价标准填写“指标完成情况”栏，定性指标简要描述指标完成效果，定量指标说明指标完成值。 3.根据指标完成情况和评价标准等级，确定指标得分。 4.本表一式4份，签章后由项目单位、主管部门、财政业务处室、财政绩效评价与部门预算编审处分别留存。